**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие муниципального образования Старомукменевский сельсовет»**

**на 2016-2020 годы» за 2016 год.**

По программе «Развитие муниципального образования Старомукменевский сельсовет на 2016-2020 годы» было утверждено на 2016 год – 3096,9 тыс.рублей, исполнено – 3209.9 тысяч рублей в том, числе за счет местного бюджета-3209.9 тыс. Рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

**по муниципальной Подпрограмме №1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы»** запланировано-52.9 тыс.рублей, исполнено – 52.9 тыс.рублей процент исполнения 100 %

- "Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты" – 52.9 тыс.рублей.

Состоит на учете 137 чел, запланировано- 136 чел.

**по муниципальной Подпрограмме №2 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Старомукменевский сельсовет на 2016-2020 годы»** запланировано- 388,8 тыс.рублей, исполнено – 388,8 процент исполнения 100 %

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». – 388,8 тыс.рублей (Содержание добровольной пожарной охраны, содержание пожарного автомобиля)

**по муниципальной Подпрограмме №3 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Старомукменевский сельсовет на 2016-2020 годы»** запланировано- 818,9 тыс.рублей, исполнено – 749,4 процент исполнения 92 %

- Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 273,3тыс.рублей

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 290,0 тыс.рублей в.ч. за счет средств областного бюджета 290,0 тыс.рублей. Произведен капитальный ремонт ул.Центральная – 600 м.

- Уличное освещение – 114,9 тыс.рублей (оплата электроэнергии, замена старых ламп, техническое обслуживание). Освещается 80% улиц.

- Прочие мероприятия по благоустройству -71,2тыс.рублей

Мероприятия в области коммунального хозяйства – 71,2 тыс.рублей

**по муниципальной Подпрограмме №4 "Развитие культуры муниципального образования Старомукменевский сельсовет на 2016-2020 годы»** запланировано-920,6 тыс.рублей, исполнено –919,6 процент исполнения 100 %

- Организация культурно – досугового обслуживания населения.- 734,4 тыс.рублей

Запланировано проведение 196 мероприятий- проведено- 195

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения.- 154,9 тыс.рублей

Запланировано посещений- 5100 фактически - 5050

**по муниципальной Подпрограмме №5 «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Старомукменевский сельсовет на 2016-2020 годы»**

запланировано- 3,0 тыс.рублей , исполнено – 3,0 процент исполнения 100 %

- проведение спортивных мероприятий- 3,0 тыс.рублей.

**по муниципальной Подпрограмме №6 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»**

- Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим запланировано-5,7 тыс.руб. Исполнено -5,7 тыс.руб

- Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья – 0 руб.

**по муниципальной Подпрограмме №7 «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования Старомукменевский сельсовет на 2016-2020 годы» -** запланировано- 44,0 тыс.рублей , исполнено – 44,0 процент исполнения 100 %

- «Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости».- 44,0 тыс.рублей в т.ч. за счет областного бюджета 44,0 тыс.рублей.

**1. Оценка результативности**

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

71= (101+0+83+100+100+50+25+99+89+80+0+100+97)/13

**Значение показателя результативности (Р) меньше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.**

**2. Оценка полноты использования бюджетных средств**

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

103,6= 3209,9/3096,9х100%

**Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;**

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

Э = П / Р, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

1,46 =103,6/71

**Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1. Эффективность оценивается как низкая.**

**Специалист администрации сельсовета: Р.А.Каюмова**